|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Permintaan Perubahan (Change Request)** | | |
| Nama Project : IPI APPS | | Tanggal Permintaan : 24 November 2019 |
| Permintaan Dari : Client | | Kode Permintaan : Mayor - 2.0 (v2.0) |
| Deskripsi Permintaan | Dilakukan Penambahan :   * Tampilan Data Grafik * Manajemen User (Tambah, Edit, dan Hapus) | |
| Kondisi Sekarang | Data hanya ditampilkan dalam bentuk tabel saja di setiap menunya. Dan tidak terdapat menu untuk mengelola user. | |
| Alasan Permintaan | Client memerlukan visualisasi dari data yang semula berbentuk tabel untuk ada juga bentuk grafiknya, dimana nilai grafiknya disesuaikan dengan data dari tampilan tabel yang sudah ada. Client juga memerlukan fungsi untuk bisa melakukan pengelolaan dari user baru ataupun yang sudah ada, baik menambah, mengupdate dan menghapus untuk memberikan akses sekaligus memantau calon user yang lain. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Dampak dari Permintaan | Tim pengembang perlu mencarikan waktu sekitar 7 hari untuk memproses permintaan perubahan dan penambahan. Timeline pengembangan akan molor selama 7 hari dari waktu final yang sudah ditentukan. Estimasi biaya yang harus dikerluarkan ditambah Rp.1.200.000 dari biaya awal. |
| Kondisi yang diinginkan | Terdapat tampilan data bukan hanya dalam tabel namun juga dalam bentuk grafik disetiap menunya. Dan terdapat menu untuk melakukan manajemen user. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Sedang Diulas | Disetujui | Ditolak | |  | v |  | |
| Tanggal Disetujui | 24 November 2019 |
| Disetujui Oleh | CCB (Change Control Board) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Permintaan Perubahan (Change Request)** | | |
| Nama Project : IPI APPS | | Tanggal Permintaan : 25 November 2019 |
| Permintaan Dari : Client | | Kode Permintaan : Minor - 2.1 (v2.1) |
| Deskripsi Permintaan | Melakukan penambahan:   * Tampilan warna di bagian data tabel dan grafik (merah, kuning, hijau)   Memperbaiki:   * Bug pada status *user* / pengguna di tambah user * Mengubah tipe font | |
| Kondisi Sekarang | Tampilan warna pada judul tabel data dan grafik masih putih. Status user di tambah user yaitu Administrator 2 kali (berulang). font yang digunakan Times New Roman. | |
| Alasan Permintaan | Client menginginkan untuk dibedakan antara menu dari tiap dimensi ketika menampilkan data tabel dan grafik berdasarkan warnanya. Warnanya disini diaplikasikan pada header dari card baik tabel maupun grafik. Client juga menemukan bug pada status user ketika dilakukan penambahan user, dimana list status yang muncul berulang atau *redudan* sehingga perlu diadakannya perbaikan. Client juga menginginkan adanya perubahan font dari aplikasi. | |
| Dampak dari Permintaan | Tim pengembang perlu mencarikan waktu sekitar 3 hari untuk memproses permintaan perubahan dan penambahan. Timeline pengembangan akan molor selama 3 hari dari waktu final yang sudah ditentukan. Estimasi biaya yang harus dikerluarkan ditambah Rp.500.000 dari biaya awal. | |
| Kondisi yang diinginkan | Warna pada judul tabel data dan grafik disesuaikan dengan dimensi, dan subdimensinya. Pada status user di tambah user hanya terdapat Administrator (1 kali saja). font yang digunakan Arial. | |
| Status | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Sedang Diulas | Disetujui | Ditolak | |  | v |  | | |
| Tanggal Disetujui | 25 November 2019 | |
| Disetujui Oleh | CCB (Change Control Board) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Permintaan Perubahan (Change Request)** | | |
| Nama Project : IPI APPS | | Tanggal Permintaan : 25 November 2019 |
| Permintaan Dari : Client | | Kode Permintaan : Minor - 2.2 (v2.2) |
| Deskripsi Permintaan | Melakukan penambahan:   * Legenda pada tiap data grafik * Keterangan data riil di tiap indikator grafik | |
| Kondisi Sekarang | Pada grafik tidak terdapat legenda, dan ketika di highlight pada grafik data riil indikator belum muncul. | |
| Alasan Permintaan | Client menginginkan untuk disetiap grafik ditambahkan legenda untuk nantinya ketika user ingin mengakses langsung parameter subdimensi bisa dengan mengklik legenda tersebut tanpa harus mengklik menu lagi sehingga bisa lebih mempercepat user untuk mengakses data sesuai yang diinginkan. Client juga menginginkan untuk ditambahkan keterangan berwarna merah pada data grafik indikator yang bertujuan untuk melihat nilai data asli dari indikator tersebut, karena data yang ditampilkan pada grafik merupakan data Re-scale atau data yang sudah dikalkulasi. | |
| Dampak dari Permintaan | Tim pengembang perlu mencarikan waktu sekitar 2 hari untuk memproses permintaan perubahan dan penambahan. Timeline pengembangan akan molor selama 2 hari dari waktu final yang sudah ditentukan. Estimasi biaya yang harus dikerluarkan ditambah Rp.300.000 dari biaya awal. | |
| Kondisi yang diinginkan | Pada grafik terdapat legenda yang bisa di klik menuju ke menunya, dan ketika di highlight pada grafik data riil indikator akan muncul. | |
| Status | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Sedang Diulas | Disetujui | Ditolak | |  | v |  | | |
| Tanggal Disetujui | 25 November 2019 | |
| Disetujui Oleh | CCB (Change Control Board) | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Permintaan: Mayor - 2.0 (v2.0) | | | |  |
| Status | | Date | By | user |
| Initiated |  | 24-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Received |  | 24-11-2019 | Rizky | CMO |
| Analyzed |  | 24-11-2019 | Rizky | CMO |
| Action | A | 24-11-2019 | Dava | CCB |
| Assigned |  | 24-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-out |  | 24-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Modified & Tested |  | 24-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Reviewed |  | 24-11-2019 | Rizky | CMO |
| Approved |  | 24-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-in |  | 24-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Baselined |  | 24-11-2019 | Dava | CCB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Permintaan: Minor- 2.1 (v2.1) | | | |  |
| Status | | Date | By | user |
| Initiated |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Received |  | 25-11-2019 | Rizky | CMO |
| Analyzed |  | 25-11-2019 | Rizky | CMO |
| Action | A | 25-11-2019 | Dava | CCB |
| Assigned |  | 25-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-out |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Modified & Tested |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Reviewed |  | 25-11-2019 | Rizky | CMO |
| Approved |  | 25-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-in |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Baselined |  | 25-11-2019 | Dava | CCB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Permintaan: Minor - 2.2 (v2.2) | | | |  |
| Status | | Date | By |  |
| Initiated |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Received |  | 25-11-2019 | Rizky | CMO |
| Analyzed |  | 25-11-2019 | Rizky | CMO |
| Action | A | 25-11-2019 | Dava | CCB |
| Assigned |  | 25-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-out |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Modified & Tested |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Reviewed |  | 25-11-2019 | Rizky | CMO |
| Approved |  | 25-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-in |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Baselined |  | 25-11-2019 | Dava | CCB |