|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Permintaan Perubahan (Change Request)** | | |
| Nama Project : IPI APPS | | Tanggal Permintaan : 25 November 2019 |
| Permintaan Dari : Client | | Kode Permintaan : Mayor - 3.0 (v3.0) |
| Deskripsi Permintaan | Melakukan Penambahan:   * Tambah dan hapus indikator * Seleksi data sesuai rentang tahun * Tampilan Report Data Re-scale (yang sudah dikalkulasi) * Privilege dari user ditambahkan Operator sesuai dengan dimensinya. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Kondisi Sekarang | Pada menu input data indikator tidak bisa ditambah ataupun dihapus. Data akan muncul semua tahun di setiap menu. Report data hanya ada data asli saja. Dan Privillege user hanya terdapat Administrator. |

|  |  |
| --- | --- |
| Alasan Permintaan | Merupakan beberapa fungsionalitas baru yang diinginkan dari client. Client menginginkan untuk bisa melakukan penambahan dan penghapusan list indikator dari setiap sub-dimensi, Terdapat juga seleksi range tahun dari data yang ditampilkan, Tampilan dari data Re-scale atau data yang sudah dikalkulasi, dan terakhir adalah penambahan hak akses yaitu Operator dimana tugasnya adalah melakukan pengelolaan data sesuai dengan dimensinya. |
| Dampak dari Permintaan | Tim pengembang perlu mencarikan waktu sekitar 7 hari untuk memproses permintaan perubahan dan penambahan. Timeline pengembangan akan molor selama 7 hari dari waktu final yang sudah ditentukan. Estimasi biaya yang harus dikerluarkan ditambah Rp.1.200.000 dari biaya awal. |
| Kondisi yang diinginkan | Pada menu input data indikator akan bisa ditambah ataupun dihapus. Akan terdapat seleksi data berdasarkan range tahun di setiap menu. Report data akan ada data rescale. Dan Privillege user hanya akan ditambahkan Operator. |
| Status | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Sedang Diulas | Disetujui | Ditolak | |  | v |  | |
| Tanggal Disetujui | 25 November 2019 |
| Disetujui Oleh | CCB (Change Control Board) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Permintaan Perubahan (Change Request)** | | |
| Nama Project : IPI APPS | | Tanggal Permintaan : 25 November 2019 |
| Permintaan Dari : Client | | Kode Permintaan : Minor - 3.1 (v3.1) |
| Deskripsi Permintaan | Melakukan penambahan:   * Menu untuk Download panduan penggunaan sistem IPI APPS   Memperbaiki Bug:   * Seleksi Tahun | |
| Kondisi Sekarang | Tidak terdapat panduan. Pada tahun awal di seleksi data tahun muncul secara redudan. | |
| Alasan Permintaan | Client menginginkan untuk disediakannya sebuah panduan untuk calon user agar bisa paham terhadap cara penggunaan aplikasi dan ditampilkan dalam sebuah dokumen pdf. Dan Client menemukan sebuah bug pada tahun di seleksi range tahun yang mana list dari tahun awal berulang atau *redudan,* sehingga perlu dilakukan perbaikan. | |
| Dampak dari Permintaan | Tim pengembang perlu mencarikan waktu sekitar 2 hari untuk memproses permintaan perubahan dan penambahan. Timeline pengembangan akan molor selama 2 hari dari waktu final yang sudah ditentukan. Estimasi biaya yang harus dikerluarkan ditambah Rp.300.000 dari biaya awal. | |
| Kondisi yang diinginkan | Akan terdapat menu untuk mendownload panduan. Pada tahun awal di seleksi data tahun tidak akan muncul secara redudan. | |
| Status | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Sedang Diulas | Disetujui | Ditolak | |  | v |  | | |
| Tanggal Disetujui | 25 November 2019 | |
| Disetujui Oleh | CCB (Change Control Board) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Permintaan Perubahan (Change Request)** | | |
| Nama Project : IPI APPS | | Tanggal Permintaan : 25 November 2019 |
| Permintaan Dari : Client | | Kode Permintaan : Minor - 3.2 (v3.2) |
| Deskripsi Permintaan | Melakukan penyesuaian:   * Warna dari sidebar * Tampilan login page * Tampilan dashboard | |

|  |  |
| --- | --- |
| Kondisi Sekarang | Warna di sidebar masih biru, login page masih polos, dan dashboard masih putih |

|  |  |
| --- | --- |
| Alasan Permintaan | Client menginginkan adanya penyesuaian dari tampilan mencakup warna dari sidebar, login page, dan tampilan pada dashboard |
| Dampak dari Permintaan | Tim pengembang perlu mencarikan waktu sekitar 1 hari untuk memproses permintaan perubahan dan penambahan. Timeline pengembangan akan molor selama 1 hari dari waktu final yang sudah ditentukan. Estimasi biaya yang harus dikerluarkan ditambah Rp.200.000 dari biaya awal. |
| Kondisi yang diinginkan | Warna pada sidebar akan menjadi biru tua, login akan memiliki background image, dan dashboard akan berwarna biru tua pada cardnya. |
| Status | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Sedang Diulas | Disetujui | Ditolak | |  | v |  | |
| Tanggal Disetujui | 25 November 2019 |
| Disetujui Oleh | CCB (Change Control Board) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Permintaan: Mayor - 3.0 (v3.0) | | | |  |
| Status | | Date | By | User |
| Initiated |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Received |  | 25-11-2019 | Rizky | CMO |
| Analyzed |  | 25-11-2019 | Rizky | CMO |
| Action | A | 25-11-2019 | Dava | CCB |
| Assigned |  | 25-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-out |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Modified & Tested |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Reviewed |  | 25-11-2019 | Rizky | CMO |
| Approved |  | 25-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-in |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Baselined |  | 25-11-2019 | Dava | CCB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Permintaan: Minor- 3.1 (v3.1) | | | |  |
| Status | | Date | By | User |
| Initiated |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Received |  | 25-11-2019 | Rizky | CMO |
| Analyzed |  | 25-11-2019 | Rizky | CMO |
| Action | A | 25-11-2019 | Dava | CCB |
| Assigned |  | 25-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-out |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Modified & Tested |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Reviewed |  | 25-11-2019 | Rizky | CMO |
| Approved |  | 25-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-in |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Baselined |  | 25-11-2019 | Dava | CCB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Permintaan: Minor - 3.2 (v3.2) | | | |  |
| Status | | Date | By | User |
| Initiated |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Received |  | 25-11-2019 | Rizky | CMO |
| Analyzed |  | 25-11-2019 | Rizky | CMO |
| Action | A | 25-11-2019 | Dava | CCB |
| Assigned |  | 25-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-out |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Modified & Tested |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Reviewed |  | 25-11-2019 | Rizky | CMO |
| Approved |  | 25-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-in |  | 25-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Baselined |  | 25-11-2019 | Dava | CCB |